SGP

PLAN-BL-SGP-002

# Plano da Entrega BL-SGP-002

Escopo técnico congelado para a Fundação SaaS Multiempresa e a configuração adaptativa.

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Sistema | Sistema de Gestão de Projetos de Software (SGP) |
| Identificador | PLAN-BL-SGP-002 |
| Versão do documento | 2.1 |
| Situação | Revisado e aprovado para implementação |
| Data | 27/07/2026 |
| Responsável | Liliane Freitas |

Estrutura conectada. Projetos organizados, decisões rastreáveis e software em evolução.

# 1. Objetivo

Transformar o SGP atual em uma base multiempresa segura, preservando dados e funcionalidades existentes e preparando o produto para comercialização futura.

# 2. Escopo incluído

Cadastro e manutenção de organizações.

Vínculos de usuários e papéis por organização.

Seleção de organização ativa.

Isolamento de dados, arquivos, documentos e exportações.

Separação entre organização e cliente ou demandante.

Migração segura dos registros existentes.

Natureza da execução e tratamento financeiro no projeto.

Preservação do nível de gestão e da metodologia.

Explicações visuais das opções e resumo da configuração.

Auditoria das mudanças estruturais.

Testes automatizados e homologação de isolamento.

Preparação técnica para planos e limites, sem cobrança.

# 3. Fora do escopo

Billing, assinatura, pagamentos e emissão fiscal.

Contratos, aditivos, baselines operacionais e solicitações de mudança completas.

Projeções financeiras e contratuais.

Integração com IA generativa.

Painel completo de maturidade MPS.BR.

# 4. Sequência de implementação

| Fase | Tema | Atividades | Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Inventário e segurança | Mapear tabelas, vínculos, arquivos, políticas e dados existentes. | Relatório pré-migração. |
| F2 | Organizações | Criar entidades, modelos, vínculos e organização inicial. | Fundação multiempresa. |
| F3 | Backfill | Adicionar organization_id anulável, preencher e reconciliar. | Dados legados associados. |
| F4 | Restrições | Criar FKs, índices, unicidades compostas e NOT NULL. | Integridade no banco. |
| F5 | Contexto e autorização | Middleware, escopos, policies e troca de organização. | Isolamento no servidor. |
| F6 | Projetos adaptativos | Adicionar campos e interface explicativa. | Configuração independente. |
| F7 | Arquivos e auditoria | Segregar armazenamento, exportações e logs. | Fronteira completa. |
| F8 | Testes e homologação | Executar isolamento, migração e regressão. | Release candidata aprovada. |

# 5. Critérios de pronto

Código revisado e versionado.

Migrations reversíveis e executadas em homologação.

Contagens e órfãos reconciliados.

Casos críticos CT-TEN e CT-MIG aprovados.

Regressão dos fluxos atuais concluída.

Documentação física atualizada com o banco implementado.

Nenhum defeito crítico ou alto aberto.

# 6. Riscos de execução

| Risco | Resposta |
| --- | --- |
| Escopo crescer durante a implementação | Registrar nova RM e manter a BL-SGP-002 congelada. |
| Código atual possuir relações não mapeadas | Inventário antes das migrations e implementação incremental. |
| organization_id ser aplicado apenas em algumas tabelas | Checklist de cobertura e teste automatizado por recurso. |
| Dados de teste não representarem o legado | Usar cópia controlada e consultas de reconciliação. |
| Pressa para colocar online | Não liberar cliente externo antes do portão de isolamento. |