## Resumo
Matriz Final de Homologação ¦ MVP 1.0
BL-SGP-001 ¦ Encerramento formal em 28/07/2026
Campo | Informação | Indicador | Valor | Situação
Sistema | SGP - Sistema de Gestão de Projetos de Software | Testes automatizados | 95 | Aprovado
Baseline | BL-SGP-001 | Asserções | 337 | Aprovado
Revisão suplementar | 1.0.3 | Casos HOM | 35 | Executado
Marco | MVP 1.0 | Aprovados | 35 | Aprovado
Commit implantado | 16a3e37 | Reprovados | 0 | Nenhum
Ambiente | Produção no Laravel Cloud | Taxa de aprovação | 100% | Aprovado
Responsável | Liliane de Freitas Terra Vieira
Resultado geral | Homologado e aprovado sem ressalvas | Decisão: 35 de 35 casos aprovados. Nenhuma falha impeditiva, crítica ou alta em aberto.
Governança de versão: a tag histórica v1.0.0 permanece no commit a5bc837. Recomenda-se associar o commit homologado 16a3e37 à correção operacional v1.0.1.

## Casos HOM
ID | Área | Procedimento | Resultado esperado | Resultado obtido | Evidência | Status | Data | Responsável
HOM-001 | Instalação limpa | Executar instalação em PostgreSQL vazio. | Migrations e seeders concluem sem erro. | Instalação e migrations concluídas no PostgreSQL do ambiente publicado. | EV-HOM-GERAL-001 | Aprovado | 2026-07-28 12:00 | Liliane de Freitas Terra Vieira
HOM-002 | Testes automatizados | Executar a suíte automatizada. | Suíte integralmente aprovada. | 95 testes e 337 asserções aprovados, superando a referência inicial de 93 casos. | EV-AUTO-001 | Aprovado | 2026-07-28 12:00 | Liliane de Freitas Terra Vieira
HOM-003 | Página inicial | Acessar a raiz sem autenticação. | Marca SGP, favicon, textos e botão de acesso. | Identidade pública e acesso exibidos corretamente. | EV-HOM-GERAL-001 | Aprovado | 2026-07-28 12:00 | Liliane de Freitas Terra Vieira
HOM-004 | Login válido | Entrar com usuário ativo. | Redireciona ao Dashboard. | Autenticação válida e painel carregado. | EV-HOM-035-004 | Aprovado | 2026-07-28 12:00 | Liliane de Freitas Terra Vieira
HOM-005 | Login inválido | Usar senha incorreta e usuário inativo. | Acesso negado. | Tentativas inválidas e conta inativa foram bloqueadas. | EV-HOM-GERAL-001 | Aprovado | 2026-07-28 12:00 | Liliane de Freitas Terra Vieira
HOM-006 | Perfil | Alterar nome, e-mail e senha. | Dados salvos; não existe exclusão de conta. | Alterações persistidas e exclusão de conta indisponível. | EV-HOM-GERAL-001 | Aprovado | 2026-07-28 12:00 | Liliane de Freitas Terra Vieira
HOM-007 | Usuários | Cadastrar, editar e desativar. | Conta permanece no banco e perde acesso. | Ciclo administrativo aprovado, com preservação histórica. | EV-HOM-GERAL-001 | Aprovado | 2026-07-28 12:00 | Liliane de Freitas Terra Vieira
HOM-008 | Clientes | Cadastrar, filtrar, editar e desativar. | Operações e preservação histórica corretas. | Cadastro, filtros, edição e desativação aprovados. | EV-HOM-GERAL-001 | Aprovado | 2026-07-28 12:00 | Liliane de Freitas Terra Vieira
HOM-009 | Projeto | Cadastrar com cliente e responsável. | Código PRJ gerado e projeto exibido. | Projeto criado, identificado e exibido corretamente. | EV-HOM-GERAL-001 | Aprovado | 2026-07-28 12:00 | Liliane de Freitas Terra Vieira
HOM-010 | Equipe | Adicionar papéis múltiplos e encerrar vínculo. | Permissões e período preservados. | Papéis e encerramento de participação aprovados. | EV-HOM-GERAL-001 | Aprovado | 2026-07-28 12:00 | Liliane de Freitas Terra Vieira
HOM-011 | Isolamento | Tentar URL de projeto sem participação. | Acesso bloqueado. | Acesso sem participação foi bloqueado. | EV-HOM-GERAL-001 | Aprovado | 2026-07-28 12:00 | Liliane de Freitas Terra Vieira
HOM-012 | Requisito | Cadastrar e editar requisito. | Código, versão e histórico corretos. | Versionamento e histórico do requisito aprovados. | EV-HOM-GERAL-001 | Aprovado | 2026-07-28 12:00 | Liliane de Freitas Terra Vieira
HOM-013 | Filtros de requisitos | Aplicar pesquisa, situação, tipo e prioridade. | Lista coerente. | Filtros retornaram conjuntos coerentes. | EV-HOM-GERAL-001 | Aprovado | 2026-07-28 12:00 | Liliane de Freitas Terra Vieira
HOM-014 | Tarefa | Cadastrar tarefa com e sem requisito. | Códigos e vínculos corretos. | Tarefas e vínculos foram criados corretamente. | EV-HOM-GERAL-001 | Aprovado | 2026-07-28 12:00 | Liliane de Freitas Terra Vieira
HOM-015 | Datas de tarefa | Informar prazo anterior ao início. | Validação rejeita. | Intervalo inválido rejeitado. | EV-HOM-GERAL-001 | Aprovado | 2026-07-28 12:00 | Liliane de Freitas Terra Vieira
HOM-016 | Subtarefa | Criar subtarefa válida e tentar referência inválida. | Somente vínculo válido é aceito. | Vínculo válido aceito e referência inválida bloqueada. | EV-HOM-GERAL-001 | Aprovado | 2026-07-28 12:00 | Liliane de Freitas Terra Vieira
HOM-017 | Kanban | Mover tarefa entre etapas. | Status, posição, conclusão e histórico atualizados. | Movimentação e histórico aprovados. | EV-HOM-GERAL-001 | Aprovado | 2026-07-28 12:00 | Liliane de Freitas Terra Vieira
HOM-018 | Configurar Kanban | Alterar nome e ordem com gerente e observador. | Gerente altera; observador não. | Permissões de configuração respeitadas. | EV-HOM-GERAL-001 | Aprovado | 2026-07-28 12:00 | Liliane de Freitas Terra Vieira
HOM-019 | Documento de Visão | Preencher informações e gerar DOCX/PDF. | Capa, conteúdo, rodapé e downloads corretos. | Geração em DOCX e PDF aprovada. | EV-HOM-GERAL-001 | Aprovado | 2026-07-28 12:00 | Liliane de Freitas Terra Vieira
HOM-020 | Listas documentais | Gerar Requisitos e Tarefas. | Dados reais e formatação íntegra. | Listas geradas com dados e formatação corretos. | EV-HOM-GERAL-001 | Aprovado | 2026-07-28 12:00 | Liliane de Freitas Terra Vieira
HOM-021 | Backlog Consolidado | Gerar duas vezes. | Agrupamento correto e versão seguinte. | Agrupamento e incremento de versão aprovados. | EV-HOM-GERAL-001 | Aprovado | 2026-07-28 12:00 | Liliane de Freitas Terra Vieira
HOM-022 | Modelos | Personalizar modelo e gerar. | Personalização aplicada sem quebrar estrutura. | Personalização preservou a estrutura documental. | EV-HOM-GERAL-001 | Aprovado | 2026-07-28 12:00 | Liliane de Freitas Terra Vieira
HOM-023 | Comentários | Comentar projeto, requisito e tarefa. | Contexto, autor e horário corretos. | Comentários registrados nos contextos corretos. | EV-HOM-GERAL-001 | Aprovado | 2026-07-28 12:00 | Liliane de Freitas Terra Vieira
HOM-024 | Anexo válido | Enviar e baixar PDF ou imagem. | Arquivo privado e download autorizado. | Upload privado e download autorizado aprovados. | EV-HOM-GERAL-001 | Aprovado | 2026-07-28 12:00 | Liliane de Freitas Terra Vieira
HOM-025 | Anexo inválido | Enviar tipo proibido ou acima do limite. | Upload rejeitado. | Tipo e tamanho inválidos foram rejeitados. | EV-HOM-GERAL-001 | Aprovado | 2026-07-28 12:00 | Liliane de Freitas Terra Vieira
HOM-026 | Remoção de anexo | Remover como autor e tentar sem permissão. | Remoção lógica e auditoria corretas. | Remoção autorizada e bloqueio indevido aprovados. | EV-HOM-GERAL-001 | Aprovado | 2026-07-28 12:00 | Liliane de Freitas Terra Vieira
HOM-027 | Histórico | Consultar e filtrar categorias. | Fontes consolidadas e filtros corretos. | Histórico consolidado e filtros aprovados. | EV-HOM-GERAL-001 | Aprovado | 2026-07-28 12:00 | Liliane de Freitas Terra Vieira
HOM-028 | Dashboard | Comparar os oito cards com a base. | Valores e progresso corretos. | Indicadores conciliados com a base. | EV-HOM-GERAL-001 | Aprovado | 2026-07-28 12:00 | Liliane de Freitas Terra Vieira
HOM-029 | Calendário | Testar mês e filtros. | Eventos visíveis e itens sem planejamento. | Eventos, filtros e itens sem planejamento aprovados. | EV-HOM-GERAL-001 | Aprovado | 2026-07-28 12:00 | Liliane de Freitas Terra Vieira
HOM-030 | Gantt | Consultar tarefas com e sem datas. | Períodos, grupos e atrasos corretos. | Períodos, grupos, atrasos e ausência de datas aprovados. | EV-HOM-GERAL-001 | Aprovado | 2026-07-28 12:00 | Liliane de Freitas Terra Vieira
HOM-031 | Responsividade | Validar 1366x768, 1920x1080 e largura móvel. | Sem corte impeditivo ou sobreposição. | Layouts avaliados sem impedimento visual. | EV-HOM-GERAL-001 | Aprovado | 2026-07-28 12:00 | Liliane de Freitas Terra Vieira
HOM-032 | Navegadores | Validar Firefox e Chromium atuais. | Fluxos críticos funcionam. | Fluxos críticos aprovados nos dois motores. | EV-HOM-GERAL-001 | Aprovado | 2026-07-28 12:00 | Liliane de Freitas Terra Vieira
HOM-033 | Backup | Gerar dump e copiar arquivos privados. | Conjunto identificado e íntegro. | Conjunto de backup identificado e verificado. | EV-HOM-GERAL-001 | Aprovado | 2026-07-28 12:00 | Liliane de Freitas Terra Vieira
HOM-034 | Restauração | Restaurar em ambiente alternativo. | Login, consultas e downloads funcionam. | Restauração validada com autenticação, consultas e arquivos. | EV-HOM-GERAL-001 | Aprovado | 2026-07-28 12:00 | Liliane de Freitas Terra Vieira
HOM-035 | Produção segura | Revisar APP_DEBUG, HTTPS, public e permissões. | Checklist integralmente aprovado. | Ambiente production, debug false, HTTPS, disco s3, escrita e public/index.php confirmados. | EV-HOM-035-001 a 005 | Aprovado | 2026-07-28 12:00 | Liliane de Freitas Terra Vieira

## Evidências
Código | Arquivo ou registro | Descrição | Caso relacionado | Tipo
EV-HOM-GERAL-001 | EV-HOM-GERAL-001_Registro-da-Declaracao-Final.txt | Declaração expressa da responsável pelo encerramento da homologação. | HOM-001 a HOM-034 | Registro textual
EV-AUTO-001 | Registro consolidado da suíte | 95 testes automatizados e 337 asserções aprovados. | HOM-002 | Registro técnico
EV-HOM-035-001 | EV-HOM-035-001_Recursos-Conectados-e-Deploys.png | Aplicação, PostgreSQL, Object Storage e histórico de deploys. | HOM-035 | Captura de tela
EV-HOM-035-002 | EV-HOM-035-002_Deploy-Concluido-Parte-1.png | Build e comandos de implantação finalizados. | HOM-035 | Captura de tela
EV-HOM-035-003 | EV-HOM-035-003_Criacao-Primeira-Administradora.png | Primeira administradora criada com sucesso. | HOM-035 | Captura de tela
EV-HOM-035-004 | EV-HOM-035-004_Login-Administradora.png | Autenticação e painel carregados em produção. | HOM-004 e HOM-035 | Captura de tela
EV-HOM-035-005 | EV-HOM-035-005_Checklist-Producao-Segura.png | Production, debug false, HTTPS, s3, permissões e public/index.php. | HOM-035 | Captura de tela

## Ações Pós
Ação | Classificação | Bloqueia encerramento? | Responsável | Situação
Associar ou conferir a tag v1.0.1 no commit 16a3e37 | Governança de release | Não | Liliane de Freitas Terra Vieira | Pendente
Preservar a tag histórica v1.0.0 no commit a5bc837 | Controle de versão | Não | Liliane de Freitas Terra Vieira | Obrigatório
Ativar política de backup antes de armazenar dados reais de clientes | Operação | Não para o MVP | Responsável pela operação | Planejado
Configurar monitoramento de consumo e limite de gastos | FinOps | Não | Responsável pela operação | Planejado
Abrir a implementação da BL-SGP-002 em branch própria | Próxima baseline | Não | Responsável pelo produto | Próximo ciclo

## Fontes
Fonte | Arquivo ou referência | Seção usada | Observação
BL-SGP-001 | consolidado-BL-SGP-001_MVP-1.0.0.pdf | Documentos 00, 05, 12, 13, 14 e 15 | Fonte oficial do escopo e do roteiro de homologação.
BL-SGP-002 | consolidado-BL-SGP-002_Fundacao-SaaS.pdf | Catálogo e plano da entrega | Próxima baseline; ainda não implementada.
Governança | Catálogo Mestre de Governança Documental do SGP | Precedência e política de alteração | Preserva histórico e impede sobrescrita silenciosa.
Conciliação | Relatório de Conciliação Documental e Técnica do SGP | Conclusão executiva | Separa MVP, fundação SaaS e roadmap.
Código | README e CHANGELOG da v1.0.0 | Situação atual e qualidade | Registra 95 testes, 337 asserções e tag histórica.
Homologação | Registros da sessão de 28/07/2026 | Deploy, login e checklist | Confirma o commit 16a3e37 e encerra o HOM-035.